МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОНИКОЛЬСКОЕ   СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ  НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.05.2014                                                                                          № 35

с.Новоникольское

Об    утверждении    Порядка    разработки

и  реализации  муниципальных  программ

Новоникольского    сельского    поселения

В целях упорядочения процесса формирования муниципальных  программ,  повышения результативности расходов бюджета муниципального образования «Новоникольское  сельское поселение», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Новоникольское   сельское поселение», утвержденным решением Совета Новоникольского  сельского поселения   от 27.12.2013 №  61,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и реализации муниципальных  программ муниципального образования «Новоникольское  сельское поселение» согласно приложению 1 к  настоящему  постановлению.

2. Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных  программ согласно приложению 2 к настоящему  постановлению.

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня его  опубликования (обнародования).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  главного  специалиста  (специалиста  по  бюджету)  Администрации поселения  Штурман С.И.

Глава Новоникольского  сельского  поселения                             Першин В.Н.

Приложение 1

к постановлению  Администрации

Новоникольского  сельского  поселения

от  26.05.2014  №  35

Порядок

разработки и реализации муниципальных  программ

муниципального образования «Новоникольское   сельское поселение»

- Общие  положения

1. Настоящий Порядок разработки и реализации муниципальных  программ муниципального образования «Новоникольское сельское поселение»  (далее – Порядок)  регулирует отношения, возникающие при разработке, согласовании, утверждении и исполнении муниципальных  программ муниципального образования «Новоникольское  сельское поселение»  (далее – Новоникольское сельское поселение), за  исключением программы  социально-экономического развития поселения.

2. Муниципальная  программа (далее - программа) представляет собой согласованный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективное решение приоритетных социальных, экономических, культурных, экологических и других проблем Новоникольского  сельского поселения, предусматривающих целевое финансирование за счет средств бюджета муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» и иных источников в соответствии с действующим законодательством.

3. Программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных задач в рамках программы. Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности и сложности решаемых проблем, а также необходимости рациональной организации их решения.

4. Цели программы должны соответствовать целям и приоритетам социально-экономического развития Новоникольского сельского поселения, определенным программой социально-экономического развития муниципального образования «Новоникольское сельское поселение».

5.  Программа разрабатывается на срок реализации не менее 3-х лет. Каждый год реализации программы равен календарному году и длится с 1 января по 31 декабря.

6.  В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

заказчик программы - органы местного самоуправления Новоникольского  сельского поселения;

разработчик проекта программы – Совет и Администрация Новоникольского  сельского поселения, муниципальные предприятия и учреждения Новоникольского  сельского поселения, рабочая группа, утвержденная распоряжением Администрации сельского поселения, а также в случае необходимости физические и (или) юридические лица по муниципальному контракту, заключенному с Администрацией Новоникольского сельского  поселения;

исполнители программы (работ, заданий) – специалисты Администрации Новоникольского  сельского поселения, муниципальные учреждения и предприятия  Новоникольского сельского поселения, а также юридические и (или) физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами или договорами;

куратор программы – лицо, ответственное за реализацию программы, назначенное  Администрацией Новоникольского   сельского поселения при принятии распоряжения о разработке программы;

паспорт программы - документ, содержащий основные характеристики и критерии программы;

бюджетная заявка - расчетное требование на финансирование из бюджета муниципального образования «Новоникольское  сельское поселение» программных мероприятий на очередной финансовый год;

индикатор оценки эффективности программы - показатель, характеризующий степень достижения цели программы.

7. Разработка проекта, утверждение и реализация программы включают следующие основные этапы:

-отбор проблем для программной разработки и принятие решения о разработке проекта программы;

-формирование проекта программы;

-согласование проекта программы, утверждение и внесение в нее изменений;

-финансирование программы;

-реализация программы и контроль за ее выполнением;

-оценка эффективности реализации программы.

- Отбор  проблем  для программной  разработки и

- принятие  решения о  разработке проекта  программы

8. С предложением о разработке проекта программы могут выступать органы местного самоуправления муниципального образования «Новоникольское сельское поселение», муниципальные учреждения и предприятия (далее - инициатор разработки программы).

9. Предложения о разработке проекта программы должны включать:

-содержание проблемы и анализ причин ее возникновения;

-описание целей и задач;

-обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы приоритетным задачам социально-экономического развития Новоникольского  сельского поселения;

-возможные способы решения проблемы, ориентировочные сроки и этапы решения проблемы программным методом;

-предварительные предложения по объемам и источникам финансирования программы;

-предварительные (прогнозные) конечные результаты реализации программы, предложения по показателям, позволяющим оценить эффективность реализации программы.

10. Инициатор разработки программы формулирует предложение с обоснованиями  о программной разработке проблемы и подготавливает проект постановления Администрации Новоникольского  сельского поселения о разработке программы, в котором указываются:

-название проекта программы;

-сроки реализации программы;

-заказчик  программы;

-куратор программы;

-цель (цели) разработки программы;

-разработчик проекта программы;

-предельная стоимость разработки проекта программы (в случае необходимости);

-сроки формирования проекта программы;

-иные положения, необходимые для организации разработки программы.

11. Проект  постановления  Администрации Новоникольского  сельского поселения о разработке программы в письменном виде согласовывается с:

Советом Новоникольского  сельского поселения;

Специалистами Администрации  Новоникольского  сельского  поселения;

Муниципальным учреждением или предприятием,  к компетенции которых относится предлагаемая для решения программным методом проблема.

12. При согласовании проекта  постановления  Администрации Новоникольского сельского поселения  о разработке программы   учитываются  следующие факторы:

значимость и актуальность проблемы;

невозможность решить проблему комплексно в приемлемые сроки без бюджетной поддержки;

необходимость координации действий специалистов Администрации  Новоникольского  сельского поселения, муниципальных учреждений и иных организаций, привлекаемых к участию в реализации программы;

действие федеральных и областных программ на территории  Новоникольского сельского поселения, в рамках которых могут быть привлечены средства федерального, областного и районного бюджетов;

соответствие задач, намеченных к решению в программе, полномочиям и сферам деятельности органов местного самоуправления.

При обосновании необходимости решения проблем программными методами должны учитываться приоритеты и цели социально-экономического развития Новоникольского сельского поселения, направления структурной, научно-технической и социальной политики, прогнозы потребностей и финансовых ресурсов, результаты анализа социально-экономического, экологического состояния  Новоникольского  сельского поселения.

13. Проект постановления  Администрации Новоникольского  сельского поселения о разработке программы считается согласованным и представляется Главе Новоникольского  сельского поселения для утверждения при наличии положительного согласования всеми лицами, указанными в листе согласования в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.

- Формирование  проекта  программы

14. Разработчик программы, определенный распоряжением Администрации  Новоникольского сельского поселения:

несет ответственность за подготовку программы;

при необходимости осуществляет подготовку заявки на размещение муниципального заказа на разработку проекта программы, заключает муниципальный контракт с победителем конкурса на размещение муниципального заказа на разработку проекта программы (в случае если разработчик является юридическим лицом), координирует действия исполнителя, с которым заключен муниципальный контракт на разработку проекта программы.

15. Проект программы состоит из паспорта программы  по  форме согласно  приложению  1 к настоящему Порядку  и следующих разделов:

1) раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом";

2) раздел "Основные цели и задачи  программы";

3) раздел "Сроки и этапы реализации программы";

4) раздел "Система программных мероприятий";

5) раздел "Механизм реализации программы";

6) раздел "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы".

16. К содержанию разделов программы предъявляются следующие требования:

1) раздел "Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом" должен содержать развернутую постановку проблемы, включая анализ причин ее возникновения, обоснование ее связи с приоритетами социально-экономического развития  Новоникольского сельского поселения, целесообразность решения проблемы программным методом;

2) раздел "Основные цели и задачи программы" должен содержать формулировки целей и задач.

Требования, предъявляемые к целям программы:

-должны соответствовать компетенции заказчиков программы;

-быть реально достижимыми;

-должны быть представлены в измеряемой форме (то есть должна существовать возможность проверки достижения целей - плановых показателей и индикаторов);

-должны быть привязаны к временному фактору (содержать этапы достижения целей с определением промежуточных итогов).

Раздел должен содержать перечень задач, обоснование необходимости решения поставленных задач для достижения сформулированных целей программы;

3) в разделе "Сроки и этапы реализации программы" должно быть приведено обоснование сроков решения задач и реализации программы в целом (с описанием основных этапов реализации);

4) раздел "Система программных мероприятий" представляется по формам  согласно  приложениям 2 и 3 к настоящему Порядку и должен включать информацию о мероприятиях, необходимых ресурсах из всех предполагаемых источников финансирования. Программные мероприятия должны быть конкретизированы, увязаны по срокам и ресурсам их обеспечения.

Источниками финансирования программы могут являться средства местного, районного бюджетов, бюджета Томской области (в т.ч. субвенции, субсидии), федерального бюджета (в т.ч. субвенции, субсидии) и внебюджетные средства. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования мероприятий программы, относятся: взносы участников программы, включая организации всех форм собственности; кредиты банков, средства общественных объединений и физических лиц и другие поступления, не противоречащие действующему законодательству.

В данном разделе должно содержаться обоснование ресурсного обеспечения, необходимого для реализации программы, а также сроков и источников финансирования; обоснование возможности привлечения средств федерального, областного и районного бюджетов. Если среди источников финансового обеспечения программы предусмотрены средства организаций, возможность их использования должна быть подтверждена соглашениями (договорами) с этими организациями.

Затраты на программу могут включать капитальные и текущие расходы. В состав затрат на реализацию программы не могут включаться расходы на текущее содержание муниципальных учреждений и органов местного самоуправления.

Мероприятия вновь разрабатываемых программ не могут дублировать мероприятия ранее утвержденных в установленном порядке программ.

К проекту программы должно быть приложено экономическое обоснование потребностей финансирования каждого программного мероприятия, подтвержденное расчетами и необходимыми документами;

5) в разделе "Механизм реализации целевой программы" дается описание организации управления программой и контроля за ее выполнением, включая систему мониторинга программы, схему взаимодействия заказчика и исполнителей программных мероприятий, распределения полномочий и ответственности различных единиц управления;

6) раздел "Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы" должен содержать описание поддающихся количественной оценке ожидаемых результатов программы.

Индикаторы (показатели) должны в максимально возможной степени соответствовать следующим требованиям:

-достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки программы);

-прозрачность (следует избегать излишне сложных показателей, определение показателя должно обеспечивать однозначность его понимания как специалистами, так и конечными потребителями услуг);

-экономичность (получение отчетных данных должно производиться с минимально возможными затратами, применяемые показатели должны в максимальной степени основываться на уже существующих программах сбора информации);

-сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения их сопоставимости за отдельные периоды);

-своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать со строго определенной периодичностью).

- IV. Согласование  проекта  программы,

утверждение программы  и  внесение в  неё  изменений

17.  Подготовленный   проект  программы   направляется  разработчиком  программы   (в

электронном и печатном видах) на согласование и проведения анализа проекта программы специалистам  Администрации Новоникольского сельского  поселения, муниципальным учреждениям или предприятиям,  к компетенции которых относится предлагаемая для решения программным методом проблема.

Анализ проекта программы предусматривает оценку на соответствие следующим критериям:

-соответствие проблемы, решаемой программным методом, основным приоритетам социально-экономического развития муниципального образования «Новоникольское сельское поселение»;

-взаимосвязанность программных мероприятий;

-прогнозные конечные результаты реализации программы и ее влияние на социально-экономическое (экологическое) развитие  Новоникольского  сельского поселения;

-соответствие проекта программы требованиям действующего законодательства, в т.ч  нормативным  правовым актам Томской области, а также муниципальным нормативным актам.

18. С учетом замечаний и предложений разработчик программы обеспечивает доработку проекта программы.

19. Программы утверждаются не позднее одного месяца до дня внесения в Совет Новоникольского  сельского поселения проекта решения о бюджете муниципального образования «Новоникольского  сельское поселение» на  очередной  финансовый  год..

20. Программы и внесение в них изменений утверждаются постановлением  Администрации Новоникольского  сельского поселения.

21. Проект постановления  Администрации Новоникольского сельского поселения готовится разработчиком программы одновременно с  согласованием проекта программы в порядке, установленным данным разделом Положения.

22. Разработка проекта о внесении изменений в действующую программу осуществляется куратором программы в случае уточнения объемов  и источников финансирования, аккумулирования средств программы на приоритетных мероприятиях, уточнения имеющихся, включения новых и исключения  неэффективных мероприятий программы, приведение в соответствие с требованиями действующего законодательства.

23. Разработка проекта о внесении изменений в действующую программу осуществляется аналогично порядку согласования и утверждения программы. В пояснительной записке отражаются причины изменений и их влияние на показатели эффективности реализации программы.

- Финансирование  программы

24. Для включения программ в проект перечня программ на очередной финансовый год куратор программы с учетом хода реализации программы в текущем году уточняет объем средств, необходимых для финансирования программы в очередном финансовом году, и представляет проект бюджетной заявки по программе, предлагаемой к финансированию в очередном финансовом году, до 01 июля  текущего года  главному специалисту (специалисту  по  бюджету) Администрации  Новоникольского  сельского поселения по форме  согласно  приложению 4  к настоящему  Порядку..

25. Главный  специалист (специалист по  бюджету)   Администрации    сельского поселения в соответствии со сроками бюджетного планирования (не позднее чем за месяц до представления проекта бюджета в Совет Новоникольского сельского поселения) включает в проект бюджета поселения на очередной финансовый год  перечень программ, предлагаемых к финансированию за счет средств бюджета муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» .

26. При разработке проекта бюджета муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» объемы финансирования утвержденных программ на очередной финансовый год могут уточняться с учетом возможностей бюджета Новоникольского сельского поселения.

27. Главный  специалист (специалист по  бюджету)   направляет Главе  Новоникольского   сельского поселения   согласованные  с  разработчиками  и  кураторами  программ предложения по уточнению объемов финансирования из бюджета муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» в разрезе каждой принятой программ и формирует перечень программ  для  представления в Совет  Новоникольского  сельского поселения в составе материалов к проекту бюджета Новоникольского  сельского поселения на очередной финансовый год.

28.Финансирование программы осуществляется после утверждения Советом Новоникольского  сельского поселения в составе бюджета муниципального образования «Новоникольское  сельское поселение» объема ассигнований на ее реализацию.

29. При снижении в текущем году объемов бюджетного финансирования программы, по сравнению с предусмотренными утвержденной программой, куратор разрабатывает и вносит на согласование в установленном порядке проект муниципального правового акта:

-о внесении изменений в программу в части увеличения объемов финансирования программы за счет средств бюджета муниципального образования «Новоникольское  сельское поселение» в финансовом году, следующим за отчетным;

-о внесении изменений в программу в части установления фактического объема финансирования;

-о прекращении реализации программы.

- Реализация  программы   и  контроль  за  её  выполнением

30. Куратор программы осуществляет текущее управление реализацией программы и оперативный контроль за ходом ее выполнения, определяет формы и методы управления реализацией программы. Его основные функции:

-обеспечивает своевременную и качественную реализацию мероприятий программы, осуществляет координацию деятельности ее исполнителей;

-разрабатывает в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, необходимые для выполнения программы;

-организует сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий (включая статистические сведения по индикаторам (показателям  программы), осуществляет ведение отчетности по реализации программы;

-несет ответственность за  достоверность представляемых сведений о финансировании и реализации программы.

31. Исполнители программы (работ, заданий) действуют по поручению куратора и несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации, за реализацию конкретных мероприятий программы.

32. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы  куратор  программы раз в полгода,  до 15-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием, представляет  Главе  Новоникольского  сельского поселения  отчет о реализации программы.

Информация о выполнении программы представляется в соответствии с отчетной формой  согласно  приложению 5  к  настоящему  Порядку.

Годовая  информация  о ходе реализации программы представляется Главе  Новоникольского  сельского поселения до 20 февраля года, следующего за отчетным, по форме аналогично квартальной отчетности. Кроме этого вместе с годовой информацией о ходе реализации программы предоставляется пояснительная записка, которая должна содержать следующую информацию:

-о результативности программы, оценке степени выполнения задач;

-об эффективности использования средств за отчетный период;

-о выполнении программных мероприятий;

-о причинах невыполнения (при наличии) и несвоевременного выполнения мероприятий и мерах, принимаемых по устранению выявленных отклонений при реализации программы;

-о достижении целевых индикаторов (показателей).

По истечении срока действия программы куратор программы обязан в течение двух месяцев подготовить информацию о реализации программы за весь период ее исполнения в соответствии с отчетной формой  согласно  приложению  6 к  настоящему  Порядку и пояснительную записку о реализованных мероприятиях, достигнутых целях, полученном социально-экономическом эффекте, возникших в процессе реализации программы трудностях.

Приложение  1

к Порядку разработки и  реализации

муниципальных  программ

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Полное наименование муниципальной программы или ведомственной (отраслевой) муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основание для разработки программы | Дата, номер, наименование соответствующего нормативного акта или иного документа, поручившего разработку проекта программы |  |  |  |  |
| Заказчик программы | органы местного самоуправления Новоникольского сельского поселения |  |  |  |  |
| Разработчик программы | специалисты Администрации Новоникольского сельского поселения, Совет Новоникольского сельского поселения, муниципальные учреждения Новоникольского сельского поселения, рабочая группа, утвержденная постановлением Администрации Новоникольского сельского поселения, а также в случае необходимости физические и (или) юридические лица по муниципальному контракту, заключенному с Администрацией Новоникольского сельского поселения. |  |  |  |  |
| Кураторы программы | Специалисты Администрации Новоникольского сельского поселения, на которых возложены функции по общей организации исполнения программы, составлению отчетов по ее реализации; |  |  |  |  |
| Исполнители программы | Специалисты Администрации Новоникольского сельского поселения, муниципальные учреждения и предприятия Новоникольского сельского поселения, а также юридические и (или) физические лица в соответствии с заключенными муниципальными контрактами или договорами; |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации программы (подпрограмм) |  |  |  |  |  |
| Цели программы | Социально-экономические результаты, достижение которых обеспечивается осуществлением предлагаемых мероприятий и решением соответствующих задач |  |  |  |  |
| Основные задачи программы | Перечень основных задач, обеспечивающих достижение поставленных целей |  |  |  |  |
| Перечень программных мероприятий (подпрограмм) |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования <*> ______ тыс. руб., в т.ч. по годам реализации: |  |  |  |  |
|  |  | 20.. | 20.. | 20.. | Всего |
|  | По источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет(в т.ч. субвенции, субсидии) |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (в т.ч. субвенции, субсидии) |  |  |  |  |
|  | бюджет Томской области (в т.ч. субвенции, субсидии) |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники (расшифровать) |  |  |  |  |
| Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы | Кратко основные результаты (количественные или проверяемые качественные итоговые показатели (индикаторы) выполнения программы, на основании которых возможна оценка эффективности реализации программы) |  |  |  |  |
| Система организации управления и контроля за исполнением программы | Описание схемы подбора исполнителей и координации их деятельности. Методы контроля за целевым использованием финансовых ресурсов и достигнутыми результатами |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> - Примечание. Объемы финансирования уточняются ежегодно при формировании бюджета муниципального образования «Новоникольское сельское поселение» на очередной финансовый год.

Приложение  2

к Порядку разработки и  реализации

муниципальных  программ

Бюджет  программы  по  годам, источникам  и  направлениям  финансирования

"____________________________________________________"

наименование   программы

| NN пп | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс. руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) |  |  |  |  |
|  | из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |
|  | - бюджет Александровского района |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения, всего: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |
|  | - бюджет Александровского района |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы, всего: |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |
|  | - бюджет Александровского района |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |
|  | - бюджет Александровского района |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |

Приложение  3

к Порядку разработки и  реализации

муниципальных  программ

СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"_______________________________________________________"

наименование муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель/ соисполнитель | Сроки испол-нения (год) | Объем и источники финансирования (млн. руб.) |  |  |  |  |  | Ожидаемые результаты выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | област-ной | районный | мест- ный | федеральный | прочие |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  4

к Порядку разработки и  реализации

муниципальных  программ

БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА

на финансирование  муниципальной  программы из бюджета Новоникольского  сельского поселения

на ____________ год

"____________________________________________________________"  (наименование программы) ______________________________________________________________ (когда и каким нормативным актом утверждена)

| NN пп | Наименование мероприятий | Код экономической классификации расходов бюджета | Главный распорядитель бюджетных средств | Сумма расходов по мероприятию, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  |  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ________________________________________________ подпись               Ф.И.О.

Приложение  5

к Порядку разработки и  реализации

муниципальных  программ

ОТЧЕТ ЗА _________полугодие  _________200_г.

по исполнению  муниципальной  программы

"________________________________________________________"

(наименование программы)

__________________________________________________________

(куратор согласно паспорту программы)

Таблица 1

| NN пп | Мероприятия по программе | Предусмотрено программой, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Предусмотрено бюджетом, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | всего | в т.ч. по источникам финансирования |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл. | Районный бюджет | местный бюджет | внебюд- жетные средства |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл. | Районный бюджет | местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2

| NN пп | Мероприятия по программе | Фактическое финансирование мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Реализация мероприятий, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  | всего | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл. | Районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные средства |  | федеральный бюджет | бюджет Томской обл | районный бюджет | местный бюджет | внебюд-жетные средства |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель _______________________________________________

подпись                    Ф.И.О.

Исполнитель ________________________________________________

подпись                    Ф.И.О.

Контактный №  телефона

Приложение  6

к Порядку разработки и  реализации

муниципальных  программ

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

по исполнению  муниципальной  программы за весь период ее действия

"______________________________________________________" (наименование программы)

за __________________________период ________________________________________________________

(куратор согласно паспорту программы)

| NN пп | Источники финансирования, направления расходования средств | Потребность в финансовых средствах, предусмотренная программой, тыс. руб. | Утвержденный лимит финансирования, тыс. рублей | Фактическое поступление финансовых средств, тыс. руб. | Освоение финансовых средств, тыс. руб. | Результативность проводимых программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общий объем финансирования целевой программы |  |  |  |  |  |
| 1 | Из общего объема финансирования по источникам и мероприятиям: |  |  |  |  |  |
|  | Федеральный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Томской области, всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Районный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет, всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники, всего |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по мероприятиям: |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Из общего объема финансирования по направлениям: |  |  |  |  |  |
|  | Капитальные вложения, всего: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |  |
|  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | Текущие расходы, всего: |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |  |
|  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |
|  | НИОКР |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | - федеральный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - бюджет Томской обл. |  |  |  |  |  |
|  | - районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |  |

Руководитель ________________________________________________

подпись                      Ф.И.О.

Исполнитель _________________________________________________

подпись                      Ф.И.О.

Контактный  №   телефона

Приложение  2

к постановлению Администрации

Новоникольского  сельского  поселения

от 26.05.2014  № 35

Порядок

проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ.

1. Оценка эффективности муниципальной  программы проводится 1 раз в год и осуществляется  главным  специалистом (специалистом  по  бюджету) Администрации  Новоникольского  сельского поселения на основании представленного куратором годового отчета о выполнении программы и данных согласно прилагаемой форме 1.

2. Оценка эффективности реализации программы производится на основе сопоставления фактического и планового значений индикатора (показателя), а также с учетом расходов.

3. Оценка основана на балльном принципе и осуществляется по следующей форме:

| Наименование целевого индикатора | Состояние целевого индикатора | Оценка состояния целевого индикатора |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при росте расходов | при сохранении расходов | при снижении расходов |
| Индикатор | Отрицательная динамика индикатора (снижение значения показателя) | 0 | 0 | 1 |
|  | Сохранение динамики (значения) индикатора | 0 | 1 | 2 |
|  | Положительная динамика индикатора (рост значения показателя) | 1 | 2 | 3 |

Итоговая оценка эффективности программы определяется как среднее арифметическое значение баллов по каждому индикатору эффективности и результативности оцениваемой программы.

4. По результатам оценки эффективности могут быть приняты следующие решения:

1) при отрицательной оценке эффективности реализации программы (итоговая оценка меньше 1), то есть при несоответствии достигнутых в отчетном периоде целевых показателей целевым показателям, утвержденным в программе, отсутствии или низкой результативности бюджетных расходов на реализацию мероприятий, главный специалист (специалист  по  бюджету) направляет по согласованию с куратором программы Главе  Новоникольского  сельского поселения предложения:

-об изменении целей, сроков реализации, объемов финансирования и перечня программных мероприятий по соответствующей программе;

-об изменении форм и методов управления реализацией программы;

-о доработке соответствующей программы или ее отдельных мероприятий с приостановлением финансирования этой программы;

-о досрочном прекращении программы в целом или отдельных мероприятий с исключением в установленном порядке расходов на их реализацию из бюджета поселения;

2) при положительной оценке эффективности программы (итоговая оценка равна 1 или более 1) осуществляется ее дальнейшая реализация и она включается в перечень программ, предлагаемых к финансированию из бюджета муниципального образования «Новоникольское  сельское поселение»;

3) в случае если фактическое значение количественного показателя превышает запланированное более чем на 30%, может быть сделан вывод о некачественном планировании, и куратор программы проводит дополнительный анализ обоснованности значения показателя и вносит изменение по плановому значению данного показателя.

5. По каждому случаю существенных различий (как положительной, так и отрицательной оценок эффективности реализации программы) куратор программы проводит анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. При этом выделяют две группы факторов: внутренние (на которые в ходе исполнения программы можно было влиять) и внешние (на которые в ходе исполнения влиять было невозможно, включая форс-мажорные обстоятельства). Проведенный анализ факторов направляется в составе годовой отчетности Главе Новоникольского   сельского поселения.

- Форма 1

АНАЛИЗ  ОЦЕНКИ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

по состоянию на ____________ 200__ г.

1. Наименование   муниципальной  программы ___________________________________

2. Срок реализации целевой программы ___________________________

3. Оценка состояния индикаторов результативности целевой программы:

| NN пп | Наименование индикатора (показателя) целевой программы <*> | Плановое значение индикатора <*> | Фактическое значение индикатора | Состояние динамики индикатора <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Примечания:

<*> - данные заполняются из утвержденной целевой программы;

<**> - указывается состояние динамики индикатора:

- положительная динамика индикатора (рост значения показателя);

- сохранение динамики показателя на плановом уровне;

- отрицательная динамика показателя индикатора (снижение значения показателя)

Руководитель _______________________________________________

подпись                 Ф.И.О.

Исполнитель ________________________________________________

подпись                 Ф.И.О.

Контактный N телефона