МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«НОВОНИКОЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ    НОВОНИКОЛЬСКОГО    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ   ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2024                                                                                                                       № 14

с.Новоникольское

О   проведении   мероприятий   по   организованному

пропуску      паводковых      вод       на      территории

Новоникольского сельского поселения в 2024 году

В целях   снижения экономического ущерба и предотвращения чрезвычайных ситуаций в период половодья 2024 года на территории Новоникольского сельского   поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию для проведения мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Новоникольского сельского поселения в составе:

Председатель комиссии – Першин В.Н.- Глава поселения.

Члены комиссии:

Штурман С.И – управделами администрации.

Зусси Е.В.  директор МУП «Комсервис».

2. Комиссии обратить особое внимание на подготовку плавсредств, обеспечение бесперебойной работы ДЭС, котельной, вывозку кормов, древесины и обеспечение сохранности материальных ценностей, проведение разъяснительной работы   среди населения в период половодья.

3.Утвердить план мероприятий на период весеннего половодья 2024 года согласно приложению № 1.

4.Утвердить состав сил и средств Новоникольского сельского поселения, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период половодья, согласно приложению № 2.

5. Создать запас финансовых средств по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций.

6. Контроль   исполнения настоящего постановления     оставляю за собой.

Глава поселения                                                 В.Н.Першин

Приложение №1

к постановлению Администрации Новоникольского сельского поселения

от 25.03.2024 № 14

ПЛАН

мероприятий по организованному пропуску паводковых вод на территории Новоникольского сельского поселения в 2024 году

| №пп | Мероприятия | Исполнители | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Привести состав и средства нештатного аварийно-спасательного формирования в состояние повышенной готовности для предотвращения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций | Директор МУП «Комсервис» | До 30.04. 2024 |  |
| 2 | Организовать разъяснительную работу среди населения о потенциальной опасности половодья и основных мерах безопасности в этот период. Обеспечить постоянное информирование населения о возможной и складывающейся обстановке в период половодья. | Глава поселения | Планируемый период |  |
| 3 | Определить пункты размещения людей и места отгона сельскохозяйственных животных, эвакуируемых из возможных зон подтопления (затопления). | Глава поселения | до 01.04.2024 |  |
| 4 | Провести необходимые мероприятия по защите источников питьевого водоснабжения, при необходимости создать запас питьевой воды | Глава поселения | Апрель Май |  |
| 5 | Произвести вывозку кормов, древесины, ГСМ и других материальных ценностей из затопляемой зоны | Директор МУП «Комсервис» Директор ООО «Новоникольское» | До 30.04.2024 |  |
| 6 | Провести актуализацию списков граждан, чьи домовладения попадают в зоны подтопления; маломобильных граждан | Глава поселения | До 10.04.2024 |  |
| 7 | Провести инвентаризацию плавсредств и другой техники частного сектора в целях привлечения их для оказания помощи в период половодья | Глава поселения | До 30 апреля |  |
| 8 | Принять меры по очистке дренажных канав в селе | Глава поселения | До 20.04.2024 |  |
| 9 | Провести обследование береговой полосы, складов ГСМ, при необходимости привести в порядок территории складов ГСМ, произвести дополнительную обволоку складов ГСМ. | Директор МУП «Комсервис» | До 30 апреля |  |
| 10 | Создать аварийный запас топлива для котельной и запас ГСМ на период весенней распутицы для обеспечения бесперебойной работы ДЭС, аварийной ДЭС и котельной | Директор МУП «Комсервис» | Апрель |  |
| 11 | Для обеспечения бесперебойной работы котельной провести профилактические работы на аварийной дизельной электростанции | Директор МУП «Комсервис» | Апрель |  |
| 12 | Провести необходимые мероприятий по обеспечению надёжной работы электроустановок, трансформаторных подстанций, сохранности оборудования и кабельных сетей | Директор МУП «Комсервис» | Март-апрель |  |
| 13 | Немедленно информировать Межведомственную комиссию по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности о состоянии паводковой обстановки при её ухудшении | Глава поселения | Немедленно |  |

Приложение № 2

к постановлению Администрации

Новоникольского сельского поселения

от 25.03.2024 № 14

Состав сил и средств,

привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий,

проведения спасательных и аварийно-спасательных работ

в период весеннего половодья 2024 года

на территории Новоникольского сельского поселения

| №п/п | Наименование подразделения (формирования), ведомственная принадлежность, адрес | Ф.И.О. Руководителя, № телефона | Состав сил и средств | Зона ответственности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Личный состав | Техника( марка, количество) |  |
|  |  |  |  | Авто мобиль | Авиа | Инже- нерн. | Плав. средства |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | НАСФ (созданное на базе МУП «Комсервис») | Зусси Е.В. Директор МУП «Комсервис» 41-1-33 | Иванюк А.А. Нечаев М.В. Моисеев В.С. Прясин Д.Ю. Комаров Н.П. | Трактор ДТ-75, | нет | нет | м/л «Крым»- 1 шт. | Территория поселения |